## 小程序端
端口 | 功能模块 |  |  | 需求描述 | 后端(人天) | 前端(人天) | 测试(人天) | 设计(人天)
小程序 (用户端) | 注册登录 | 用户登录 | -- | 微信授信登录，获取用户头像、昵称、性别、手机号 不需要每次授权之后，都弹出设置头像和昵称，只有没设置头像和昵称的时候，才弹出； | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
| 基础信息 | 顶部品牌logo&门店名称 | -- | logo&名称修改为通过系统参数获取 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 门店首页 | 网点定位 | -- | 点击跳地址查询，用户进入首页就需要授权查询，未授权不展示列表 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 门店概览 | -- | 单个门店的基础信息展示（轮播店内信息展示） | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | -- | 地址导航，点击可跳转地图展示，快捷前往门店 | - | 0.5 | - | -
|  | 关联企微 | -- | 展示门店的绑定员工的企微/联系方式 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 活动列表 | -- | 点击查看最近门店的服务权益活动 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
| 店端活动营销插件 | 扭蛋机 （①线索培育） | 抽奖活动 | 扭蛋机点击完成抽奖，完成任务即可点击抽奖 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 点击参与 | 消耗参与次数，次数来自任务审核通过后的次数 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 获奖记录 | 前往门店兑换礼品的核销码展示（核销动作） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 参与任务 | 点击维护上传参与任务的任务信息 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 任务说明 | 任务说明读取后台配置 | - | 0.5 | - | -
|  | 裂变任务 （②裂变管理） | 裂变任务 | 裂变任务呈现，查看裂变任务和任务规则（规则读取配置-抽卡） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 达成记录 | 展示达成记录/任务排名（名单抓取生成-可做假） | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 礼品兑换 | 前往门店兑换礼品的核销码展示（核销动作） | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 参与任务 | 点击走裂变海报生成流程 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 裂变海报 | 使用系统模版文案和指定图片生成海报，海报中二维码带上用户参数，生成后自行保存到手机（裂变） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 图片读取后台裂变海报的素材数据（类型为助力活动） | - | 0.5 | - | -
|  |  |  | 模版文案读取后台配置 -- 门店助力参数配置（匹配任务） | - | 0.5 | - | -
|  |  | 活动进度 | 按照认证状态查看邀请的用户数，以及任务达成进度 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 邀请注册 （②保客营销） | 邀约动作 | 长按保存邀约二维码，可转发邀约 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 邀请人数 | 统计单个用户邀请的人数 | 0.5 | - | - | -
|  |  | 二维码 | 带个人参数的二维码，新用户扫码进入小程序后绑定邀请关系 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 我的推荐记录 | 按照认证状态查看邀请的用户，以及邀请后的激励 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 规则说明 | 规则说明读取后台配置 | - | 0.5 | - | -
|  | 签到 （②保客营销） | 签到活动 | 每日签到及累计签到任务展示 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 点击签到 | 单日点击签到后的数值变化及进度条提示 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 签到激励 | 完成签到后的激励结果展示（积分） | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 规则说明 | 规则说明读取后台配置 | - | 0.5 | - | -
| 个人中心 | 用户信息 | -- | 昵称+账号授权+姓名+手机号+常住地 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 我的积分/积分奖励 （②保客营销/常驻活动入口） | 当前可用积分 | 展示用户当前的可用积分 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 去兑换 | 点击后快捷跳转积分兑换 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 积分明细 | 查看用户的积分增减流水 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 积分任务 | 可获取积分的积分活动入口 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 积分攻略 | 查看后台配置参与攻略文案 | - | 0.5 | - | -
|  | 关于我们 | -- | 展示后台配置的富文本 | - | 0.5 | - | -
|  | 联系客服 | -- | 展示后台配置的客服二维码 | - | 0.5 | - | -
|  | 意见反馈 | -- | 提交意见反馈 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 帮助中心 | 帮助分类 | 展示后台设置的帮助分类 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 帮助内容 | 展示后台设置的帮助内容 | - | 0.5 | - | -
|  | 更多设置 | 用户协议 | 与当前系统位置、名称一致 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 隐私协议 | 与当前系统位置、名称一致 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 隐私设置 | 与当前系统位置、名称一致 | - | 0.5 | - | -
|  |  | 注销账号 | 与当前系统位置、名称一致 | 16 | 23 | 5.5 | 1.5

## 门店端
端口 | 功能模块 |  |  | 需求描述 | 后端(人天) | 前端(人天) | 测试(人天) | 设计(人天)
系统公共 | 登录 | 账号注册 | -- | 通过手机号接收验证码注册账号； 注册时需要进行校验，同一个手机号在平台中不可重复（过滤删除状态）； 注册后默认无密码需自行进行重置修改； | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 账号登录 | -- | 通过手机号及密码进行登录 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 验证码登录 | -- | 通过手机号及验证码进行登录； 发送验证码前需要进行校验，若手机号不存在则不发送验证码，提示账号不存在 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 忘记密码 | -- | 使用手机号接收验证码，输入两次新密码进行重置密码； 密码规则：至少6位且需要含有数字+英文 | 0.5 | 0.5 | - | -
门店管理员 不同经销商门店等级的权限下能看到的功能模块 | 首页 | 静态指引 | -- | 后台首页增加门店操作流程指引，首次进入时默认展开，后续默认折叠 | - | 0.5 | - | -
| 系统管理 | 员工管理 | -- | 在门店下可查看单门店下绑定的员工信息 创建账号后可以手动复制账号信息（账号需带上门店编码）； 管理员可为员工分配角色（客服、活动核销等）和绑定企微信息 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 角色管理 | -- | 设置角色授权（客服、活动分发、活动核销等） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 修改密码 | -- | 修改个人账号登录密码 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 门店管理 | 门店筛选 | -- | 根据名称、所属经营主体筛选门店，以做单门店设置 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 我的门店 | -- | 查看当前主体绑定的线上店铺，以及对应的门店编码； 需要结合权限，如果当前登录的用户没有管理权限则不显示 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 门店绑定 | -- | 门店都会绑定一个经营主体，一个经营主体可被多个门店绑定，运营后台绑定； 可申请认领维护和手动解绑（解绑后记录封存，不认领情况下前端不展示不可维护） | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 编辑门店 | -- | 编辑门店主页信息，基础信息维护 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 员工授权 | -- | 授权门店对应的管理人员及员工，以及自动分配展示规则 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 公众号扫码授权 | -- | 基于微信代开发模式，公众号管理员扫码授权 | 1 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 小程序扫码授权 | -- | 基于微信代开发模式，小程序管理员扫码授权 | 1 | 0.5 | 0.5 | -
| 活动管理 | 活动配置 | 活动列表 | 展示申请后开放的活动清单，可查看活动的规则、维护活动核销人、素材更新及活动参与记录、活动核销记录 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 活动申请 | 选择可参与活动，申请活动参与档期，申请核销礼品数量 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 参与记录 | 活动参与的用户信息，参与进度信息和获取激励等信息展示 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 核销记录 | 参与活动的奖品核销记录 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 素材申请 | 素材替换申请发起，对logo、背景图、奖品贴图、活动规则等替换需求发起（需求描述、更改组件项、更改案例or直接替换素材，以及需求说明），总部收到申请后可确认或上传维护素材后反馈（保证正版有授权） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 核销确认 | 活动开始后，用户获取礼品后，申请兑换核销 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 用户管理 | 客户信息 | 客户信息展示 | 用户需校验手机号在平台中为唯一，单个用户可以同时在关联的多个门店下展示，但不可维护信息，可手动更改跟进员工（便于跟进用户参与活动情况） | 1 | 0.5 | 0.5 | -
|  |  | 用户积分记录 | 用户积分的增减记录 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 活动参与记录 | 用户在小程序中进行活动参与的记录 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 用户邀请记录 | 查看用户推荐邀请记录 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 参与信息 | 潜客信息展示 | 被客户邀约的参与人信息、参与活动次数、核销礼品次数、积分已获/已消/待清数量等 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 线索同步 | -- | 线上参与用户可做同步，批量导入DMS系统 | 0.5 | 0.5 | - | -
合计 |  |  |  |  | 17 | 16 | 5.5 | 1

## 管理端
端口 | 功能模块 |  |  | 需求描述 | 后端(人天) | 前端(人天) | 测试(人天) | 设计(人天)
平台 运营管理后台(租户套餐能看到的功能菜单） | 平台首页 | 工作台 | 审核概览 | 门店、活动等关键审核通知，点击可跳转 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 企微绑定 | 企微工具栏配置 | 企微工具栏配置 | 企微工具栏快捷入口对接及配置 | 1 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 企微通知 | 企微通知接入 | 接入企微应用通知，工单流转必要信息推送至企微 | 1 | 0.5 | 0.5 | -
| 系统管理 | 数据字典 |  | 用于系统字典分组及字典内容维护 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 组织架构管理与对接 |  | 标准层级组织架构管理 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 用户管理 |  | 系统用户账号管理，创建时需要设置用户的身份（平台管理员、店端/厂端管理员、销售等） | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 角色管理 |  | 根据实际业务职位设立不同系统岗位角色，以便划分功能及数据权限 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 权限管理 |  | 基于角色访问控制（RBAC），通过分配不同角色，实现相关权限点分配管理 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  |  |  | 除管理角色用户外其余用户至可查看与其相关的数据信息 | - | - | - | -
| 商家管理 | 筛选 | -- | 根据录入商家名称、启用禁用状态筛选品牌旗下商家 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 商家列表 | -- | 查看平台所有商家信息及门店数量 | 0.5 | 1 | - | -
|  | 门店列表 | -- | 单个商家下，点击可查看绑定的门店列表 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 商家入驻 | -- | 录入商家信息，维护商家的旗下门店地址和门店信息 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 商家详情 | -- | 查看商家信息，包括经营主体信息以及门店信息 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 启用/禁用 | -- | 启用或禁用注册商家，禁用商家后的旗下关联的账号均不可登录 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 门店常用设置 | 分享配置 | -- | 查看、修改和管理所有微信小程序分享的模板页面，门店基础装修 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 门店管理 | 筛选 | -- | 根据名称、所属经营主体筛选门店 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 门店列表 | -- | 查看平台下所有的门店 | 0.5 | 1 | - | -
|  | 门店详情 | -- | 查看俱乐部的信息，包括关联的经营主体、小程序信息、公众号信息等 | 0.5 | 1 | - | -
| 审核管理 | 门店绑定审核 | -- | 审核注册商家提交的门店绑定/解绑申请信息，可进行驳回/通过操作 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 活动申请审核 | -- | 门店发起的活动申请和活动礼品库存/积分额度审核 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 活动素材审核 | -- | 门店活动申请素材的需求审核，结果交付 | 1 | 1 | 0.5 | -
| 素材管理 | 活动素材分类 | -- | 素材使用场景、使用类型、使用区域等维护，便于匹配 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 活动素材工单跟进 | -- | 素材分档期/任务申请后，分类确认门店反馈，可手动替换/上传新素材，并可查看工单完成进度 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 活动素材更新日志 | -- | 素材工单中的素材明细，分类分状态汇总，便于跟进有效使用情况 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 活动基础设置 | 生效范围 | 匹配门店 | 勾选活动门店、活动发起人类型 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 积分机制 | 核心激励 | 积分奖励可用范围，积分获取来源、使用范围、积分生效周期等 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  |  | 积分流水 | 积分获取/消耗日志；可手动充值积分 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 个性化设置 | 可对不同门店的不同用户群分别设置匹配规则（如：抽奖概率、兑换系数等） | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 礼品设置 | 礼品入库 | 设置礼品库存、礼品基础描述 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 礼品上/下架 | 礼品可用门店、礼品上架数量、兑换可选机制 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  |  | 核销记录 | 礼品领取名单、库存 | 0.5 | 0.5 | - | -
| 活动管理 | 线索培育类 | 活动1-扭蛋机 | 活动基础设置（规则设置、可选替换素材组件） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 活动2-裂变任务 | 活动基础设置（规则设置、可选替换素材组件） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 保客营销类 | 活动3-邀请注册 | 活动基础设置（规则设置、可选替换素材组件） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  |  | 活动4-签到 | 活动基础设置（规则设置、可选替换素材组件） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 系统管理 | 租户列表 | -- | 1、租户能够绑定管理员 2、创建新租户时不再创建新用户 | 1 | 1 | 0.5 | -
|  | 租户套餐 | -- | 租户套餐需绑定至少一个默认角色 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
| 配置模板管理 | 积分配置模板 | -- | 配置可使用的积分规则 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
|  | 门店配置模板 | -- | 配置可使用的参数 | 0.5 | 0.5 | - | -
|  | 微信页面分享参数配置 | -- | 查看、修改和管理所有微信小程序分享的模板页面 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -
合计 |  |  |  |  | 31 | 31.5 | 12.5 | 4.5